## Signage V3 Bug Report
วันที่ | เวอร์ชั่น | Android version | PushSignage3 Ver | หน้า | อาการ | ภาพ/vdo ประกอบ | วิธีการทำให้เกิดบั๊ก | remark | สถานะ | แจ้งโดย | Test โดย | แก้ไขโดย
2023-03-08 | The 1 Ads |  |  | CMS: Screen | อยู่ๆชื่อ campaign ก็เปลี่ยนเองหลังจากแก้ไขชื่อจอ |  | 1. เลือกแก้ชื่อ screen แล้วกด save 2. เลือกแก้ชื่อ screen อีกจอที่เป็นคนละ campaign กัน 3. ชื่อ campaign จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับ campaign ของจอก่อนหน้านี้ |  | กำลังแก้ | Book (PMD) | K | K
2023-08-08 | The 1 Ads |  |  | player (PC) | signage จะมีบัคตอนคอนเทนหมดอายุพร้อมกัน จะทำให้จอดำเปิดเมนูอะไรไม่ได้ publishคอนเทนใหม่ไม่ได้ |  | 1.ตั้งค่าวันหมดอายุคอนเทนต์ของ campaign C3 ให้หมดอายุพร้อมกันทั้งหมด |  | รอแก้ | Book (PMD) | K | K
|  |  |  | CMS | อยากเพิ่มบอกว่า content "หมดอายุแล้ว" ตรงช่อง media library ก่อนลากลง playlist
21/08/2023 | v3 | Ver.4.4.2 | Ver: 3.1 | player(Android) | เทสต์ กด Publishแล้ว พรีโหลดหมุนขึ้นแต่พอโหลดเสร็จเป็นคอนเทนต์ที่เก่าที่เล่นไม่ใช่Contentใหม่ (เป็นบางครั้ง) |  | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือก Campaign : Test Androidman 3.ใส่ Contentทั้ง Slot1,Slot2 4.Publish |  | รอแก้ | Man | Man | Natsu
22/08/2023 | v3 | Ver.4.4.2 | Ver: 3.1 | player(Android) | Content เล่นปกติแต่ว่า content ของ Slot2ไปกระพริบอยู่Slot1แต่ถ้าใช้ไฟล์ที่เป็นรูปภาพจะเล่นปกติไม่มีปัญหา อาการจะเกิดเมื่อมี Slotมากกว่าหนึ่งขึ้นไปและเป็นกับ Contenที่เป็นไฟล์วีดีโอ | https://drive.google.com/file/d/1nardNhZf5a2aNOvs3mfWKuODEr8tWj8y/view?usp=sharing | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือก Test Android 3.เลือกSlot1.ให้เล่น2Content (ไฟล์วีดีโอ) 4.เลือกSlot2.ให้เล่น1Content (ไฟล์วีดีโอ) 5.Publish |  | รอแก้ | Man | Man | Natsu (Freelance)
22/08/2023 | v3 | Ver.4.4.2 | Ver: 3.1 | player(Android) | หลังจากใส่ Content ให้เล่นหลายๆอัน จะมีอาการรวน เล่นข้าม Content บางครั้งหน้าจอของ Slot1ก็ดำไปเลย และกลับมาเล่นอีกรอบ | https://drive.google.com/file/d/15gA3UT7kC0vW1iLL8z5zZvivYEIhMruy/view?usp=sharing | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือกTest Androidman 3.Slot1 เลือกไฟล์ - file_23-01-10_01-46-16 - S__4825094 - Desktop 2019.12.17 - 10.12.59.01 -1587543547_48445 - S__47292431 - p041zqjb - mobile_slide_Revamp-kumamon_cover 4.Slot2 เลือกไฟล์ - 0001-0680_final - Dumb Ways to Die 5.Publish |  | รอแก้ | Man | Man | Natsu (Freelance)
22/08/2023 | v3 | Ver.4.4.2 | Ver: 3.1 | player(Android) | บางครั้งปุ่ม play/stop ไม่ทำงาน เกิดจากค่าที่ firebase ค้างเป็น 1 ที่ firebase |  |  | อยากให้ทุกครั้งที่ start ตัว player ไปสั่ง reset ค่าที่ firebase ให้เป็น 0 ก่อน (รวมถึงค่า action ต่างๆอื่นที่อาจจะค้างได้ ไม่รวม needsdownload นะ อันนั้นถ้าเป็น 1 เข้าแอปมาก็ต้องโหลดใหม่ สำเร็จถึงเป็น 0) | รอแก้ | K | Man | Natsu (Freelance) | ทำปุ่ม reset จากหลังบ้านไม่ดีกว่าเหรอครับ ถ้าหากกดแล้วไม่ทำงานก็ reset ปุ่มเอา ไม่งั้นถ้าไม่ทำงาน app ต้อง restart ตลอดเลย
22/08/2023 | v3 | Ver.7.1.2 | Ver: 3.1 | Gaia (Android) | ลงแอปแล้วเปิด crash ทันที |  | 1.ลงแอป 2.เปิดแอปใน Gaia |  | รอเทสต์ | K | K | Natsu (Freelance)

## Metadata
Team | Status
K | รอแก้
Peam | รอเทสต์
Bar | กำลังแก้
Man | ผ่านแล้ว
Blink | ไม่ผ่าน
Book (PMD) | ไม่ซัพพอร์ต
Namtan (PMD)
Nut (PMD)
Natsu (Freelance)

## Signage V3 Testcase (CMS & Play
Section | Page | Scenario | Test Procedure | Data | Expected result | Actual result | Test Date | Test By | Status | Priority | Fix by | Fix Date | หมายเหตุ | Test Device Info
Authentication | Login | เทสต์ Login เข้าระบบด้วย user ยังไม่มี account | 1. ไปที่หน้า Login 2 กรอก User/Pass 3. คลิกปุ่ม Login | User : tester2@push.co.th Pass : Tester123 | แสดง error และไม่สามารถ loginได้ |  | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Login เข้าระบบด้วย user ที่มี account อยู่แล้ว ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง | 1. ไปที่หน้า Login 2 กรอก User/Pass 3. คลิกปุ่ม Login | User : tester@push.co.th Pass : Tester1234 | ไปต่อยังหน้า Select Brand | ไปหน้า Select Brand | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Login เข้าระบบด้วย user ที่มี account อยู่แล้ว ด้วยรหัสผ่านที่ผิด | 1. ไปที่หน้า Login 2 กรอก User/Pass 3. คลิกปุ่ม Login | User : tester@push.co.th Pass : Tester123 | แสดง error และไม่สามารถ loginได้ |  | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Screens | เทสต์ Pair New Screens โดยใส่โค้ดถูก | 1. ไปที่หน้า Screens 2.คลิกปุ่ม Pair New Screens 3.กรอก โค้ดของอุปกรณ์ 4. คลิกปุ่ม Pair Device | Code : Q3WvCe | แสดงขั้นตอน Setup | แสดงขั้นตอน Setup | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Pair New Screens โดยใส่โค้ดผิด | 1. ไปที่หน้า Screens 2.คลิกปุ่ม Pair New Screens 3.กรอก โค้ดของอุปกรณ์ 4. คลิกปุ่ม Pair Device | Code : Q1WvCe | ขึ้นแจ้งเตือน No screens with the pairing code available! Please make sure your screen is connected to the internet | ขึ้นแจ้งเตือน No screens with the pairing code available! Please make sure your screen is connected to the internet | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Pair New Screens โดยใส่โค้ดไม่ครบ 6 ตัว | 1. ไปที่หน้า Screens 2.คลิกปุ่ม Pair New Screens 3.กรอก โค้ดของอุปกรณ์ 4. คลิกปุ่ม Pair Device | Code : Q1W | ขึ้นแจ้งเตือน The pairing code must be 6-digit long |  | 2023-08-10 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Setup | 1.ตั้งชื่อจอ Test Andoird 2.ใส่ Campaign Test Andoird |  | Complete | Complete | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Player Controller : capture screen | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก capture screen |  | แสดงรูปที่ Content กำลังเล่นปัจจุบัน | แสดงรูปที่ Content กำลังเล่นปัจจุบัน | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  | *แคปเจอร์ได้บางครั้ง | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Player Controller : Stop/Play | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Stop/Play |  | Content จะหยุดเล่นและจะเล่นต่อเมื่อคลิกปุ่ม Stop/Play | Content จะหยุดเล่นและจะเล่นต่อเมื่อคลิกปุ่ม Stop/Play | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  | *ฟังค์ชั่น Stop/Playใช้ได้บางครั้ง | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Player Controller : Reload Player | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Reload Player |  | ระบบจะเริ่มเล่น Content ใหม่ | ระบบจะเริ่มเล่น Content ใหม่ |  | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Hardware Controller : Reboot Hardware | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Reboot Hardware |  | รีเซ็ตระบบ Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ | ระบบไม่รีเซ็ตใหม่ | 2023-08-11 | Man | ไม่ซัพพอร์ต | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Hardware Controller : Shutdown Hardware | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Shutdown Hardware |  | ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ยังใช้งานปกติไม่ถูกปิดตามคำสั่ง Shutdown Hardware | 2023-08-11 | Man | ไม่ซัพพอร์ต | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทศต์ Edit เปลี่ยน campaign | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Edit 4.เลือกเปลี่ยน Campaign : C3 5.กด Save และ Publish |  | Screens จะเปลี่ยนมาเล่น Content ที่อยู่ใน Campaign : C3 | Screens จะเปลี่ยนมาเล่น Content ที่อยู่ใน Campaign : C3 | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Manage Publish | 1.ไปหน้า Screens 2.คลิก Manage pubishing Schedule 3.Create New Schedule 4.กำหนด 2023-08-11 13:38:00 |  | publish Content ตามเวลาที่กำหนด | publish Content ตามเวลาที่กำหนด | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Campaign | Create Campaign แบบกำหนดชื่อ | 1.ไปหน้าCampaign 2.ใส่ชื่อ Test Android 3.Create |  | แสดง Campaign :Test Android | แสดง Campaign :Test Android | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Create Campaign แบบไม่กำหนดชื่อ | 1.ไปหน้าCampaign 2.Create |  | แจ้งเตือน "Please input campaign name!" | แจ้งเตือน "Please input campaign name!" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์การสร้าง Timeline | 1.ไปหน้า Campaign 2.Create Timeline 3.ตั้งชื่อ Timeline : Test Android 4.คลิก Create |  | แสดง Timeline :Test Android ที่สร้าง | แสดง Timeline :Test Android ที่สร้าง | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Assign To Screens/ Publish จอScreens ที่เล่น Campaign :Test Android ทั้งหมด | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือกช่อง Every Screen with "Test Android" 3.publish |  | แสดงจอที่กำลังใช้ Campaign: Test Andriod | แสดงจอที่กำลังใช้ Campaign: Test Andriod | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Assign To Screens/ Publish จอScreens ที่เล่น Campaign อื่นอยู่ให้เปลี่ยนมาเล่น Campaign :Test Android | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือกจอ A9 3.Assign to 4.publish |  | จอ A9 ที่กำเล่น Campaign01 จะเปลี่ยนมาเล่น Campaign : Test Android | จอ A9 ที่กำเล่น Campaign01 จะเปลี่ยนมาเล่น Campaign : Test Android | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Current Playlist โดยการเปลี่ยน Playlist | 1.ไปหน้า Campaign 2.Current Playlist 3.เปลี่ยนเป็น Playlist1 |  | แสดงให้เห็นว่าแต่ละ Playlist Content ,Active Period, Duration,Channel Slot ไม่เหมือนกัน | แสดงให้เห็นว่าแต่ละ Playlist Content ,Active Period, Duration,Channel Slot ไม่เหมือนกัน | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Edit layout | 1.ไปหน้า Campaign 2.Edit layout 3.คลิก Customize 4. Add Chanal Slot 5.จัด รูปแบบ Slot และ คลิกปุ่ม Apply Layout 6.คลิกปุ่ม Save as New Template 7.ตั้งชื่อ layout : Test Android 8.คลิก เมูนู UserTemplate 9.เลือก layout : Test Android และ save Layout |  | แสดงตัว Layout : Test Android ที่ได้กำหนดขึ้นมา | แสดงตัว Layout : Test Android ที่ได้กำหนดขึ้นมา | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์นำ Medias Content ใส่ใน Playlist | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือก medias 3."ลากไฟล์คอนเทนต์ S__4825094 มาใส่" 4.Publish |  | แสดงให้เห็นว่า Timeline Test Android ของ Slot ที่1 มีคอนเทนต์อะไรหมดอายุตอนไหน | แสดงให้เห็นว่า Timeline Test Android ของ Slot ที่1 มีคอนเทนต์อะไรหมดอายุตอนไหน | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์นำ WidjetsContent ใส่ใน Playlist | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือก Widjets 3.ลาก Marqueetext 3 มาใส่ 4.Publish |  | จะแสดงตัวหนังสือวิ่งอยู่บนหน้าจอ | ตัวหนังสือไม่วิ่งหน้าจอดำ | 2023-08-11 | Man | ไม่ซัพพอร์ต | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Image/Video | 1.ไปหน้า Campaign 2.Upload Medias 3.Imgae/Video 4.browse 5.เลือกไฟล์ 6.Open และ Upload |  | ไฟล์ที่ Upload มาจะอยู่ใน Media | ไฟล์ที่ Upload มาจะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Website | 1.ไปหน้า Campaign 2.Upload Medias 3.Website 4..ใส่ชื่อ Website Name 5..ใส่ URL 6.Create |  | URL Website ที่ Upload จะอยู่ใน Media | URL Website ที่ Upload จะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Streaming URL | 1.ไปหน้า Campaign 2.Upload Medias 3.Streaming URL 4..ใส่ชื่อ Stream Name 5.เลือก Type 6.ใส่ URL และ Create |  | Streaming URL ที่ Upload จะอยู่ใน Media | Streaming URL ที่ Upload จะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์กรณี Contenหมดอายุ่พร้อมกัน | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือก Test Android 3.เลือกSlot1.ให้เล่น2Content 4.เลือกSlot2.ให้เล่น1Content 5.กำหนดContentให้หมดอายุ 5.Publish |  | จอจะไม่มีContenเล่น | จอจะไม่มีContenเล่น | 21/8/2023 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Medias | Upload Media :Image/Video | 1.ไปหน้า Medias 2.Create Medai 3.Imgae/Video 4.browse 5.เลือกไฟล์ 6.Open และ Upload |  | ไฟล์ที่ Upload มาจะอยู่ใน Media | ไฟล์ที่ Upload มาจะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Website | 1.ไปหน้า Medias 2.Create Medai 3.Website 4..ใส่ชื่อ Website Name 5..ใส่ URL 6.Create |  | URL Website ที่ Upload จะอยู่ใน Media | URL Website ที่ Upload จะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Streaming URL | 1.ไปหน้า Medias 2.Create Medai 3.Streaming URL 4..ใส่ชื่อ Stream Name 5.เลือก Type 6.ใส่ URL และ Create |  | Streaming URL ที่ Upload จะอยู่ใน Media | Streaming URL ที่ Upload จะอยู่ใน Media | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Website แบบไม่ได้กำหนด WebsiteName,URL | 1.ไปหน้า Medias 2.Create Medai 3.Streaming URL 4.Create |  | แจ้งเตือน "Website name is required" "URL is required" | แจ้งเตือน "Website name is required" "URL is required" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | Upload Media :Streaming URL แบบไม่ได้กำหนด Stream Name,URL | 1.ไปหน้า Medias 2.Create Medai 3.Streaming URL 4.Create |  | แจ้งเตือน "Stream name is required" "URL is required" | แจ้งเตือน "Stream name is required" "URL is required" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Playlist | สร้าง Playlist แบบกำหนดชื่อ | 1.ไปหน้า Playlist 2.Create Playlist 3.ตั้งชื่อ Test Android 4.Create |  | แสดง Playlist ที่สร้างขึ้นมาใหม่ | แสดง Playlist ที่สร้างขึ้นมาใหม่ | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | สร้าง Playlist แบบไม่ได้กำหนดชื่อ playlish | 1.ไปหน้า Playlist 2.Create Playlist 3.Create |  | แจ้งเตือน " Please input playlist name! " | แจ้งเตือน " Please input playlist name! " | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Event | สร้าง Event แบบไม่ได้กำหนดName,Event | 1.ไปหน้าEvent 2.กดNext |  | แจ้งเตือน"Please give your event a name" | แจ้งเตือน"Please give your event a name" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | สร้าง Event แบบไม่ได้กำหนด Event | 1.ไปหน้า Event 2. ใสชื่อ Test Android 3.กด Next |  | แจ้งเตือน"Please select an event" | แจ้งเตือน"Please select an event" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | สร้าง Event แบบกำหนด Event ,Name | 1.ไปหน้า Event 2. ใสชื่อ Test Android 3.เลือก motion 3.กด Next |  | แสดงขั้นตอนที่2การกำหนด playlist | แสดงขั้ั้นตอนที่2การกำหนด playlist | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | ขั้นตอนที่ 2 Content กรณีไม่ได้เลือกใส่ playlist | 1.ไปหน้า Event 2. ใสชื่อ Test Android 3.เลือก motion 3.กด Next |  | แจ้งเตือน"Please select a playlist" | แจ้งเตือน"Please select a playlist" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | ขั้นตอนที่ 2 Content เลือกใส่ playlist | 1.เลือก playlist 1 2.Next 3.กำหนด fix Play Duration 4. กำหนด DelayAfter 5.Save |  | แสดงในส่วนขั้นตอนที่3 Settings | แสดงในส่วนขั้นตอนที่3 Settings | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์นำ Eventไปใช้งานกับจอ TestAndroid | 1.ไปหน้าScreens 2.Event และAd Event 3.เลือก Motion > Test Android 4.Save 5.Publish |  | Event Test Android จะถูกผูกอยู่กับจอ Test Android | Event Test Android จะถูกผูกอยู่กับจอ Test Android | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Widgets | สร้าง Text วิ่ง กรณีไม่ได้กำหนดชื่อ | 1.Widgets 2.Create Instance 3.กำหนดข้อวาม 4.Save |  | แจ้งเตือน"Please give your instance a name" | แจ้งเตือน"Please give your instance a name" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | สร้าง Text วิ่ง แบบกำหนดชื่อ Test01 | 1.Widgets 2.Create Instance 3.กำหนดข้อวาม 4..ใส่ชื่อTest01 5.Save |  | แจ้งเตือน"Your new instance has been saved" | แจ้งเตือน"Your new instance has been saved" | 2023-08-11 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
| Player | เทสต์ กด Publishแล้ว พรีโหลดหมุนขึ้นแต่พอโหลดเสร็จเป็นคอนเทนต์ที่เก่าที่เล่นไม่ใช่Contentใหม่ | 1.ไปหน้า Campaign 2.เลือก Campaign : Test Androidman 3.ใส่ Contentทั้ง Slot1,Slot2 4.Publish |  | หลังจากกด Publish พรีโหลดหมุนขึ้นหลังโหลดเสร็จจะเล่นคอนเทนต์ใหม่ | กด Publish แล้ว พรีโหลดหมุนขึ้นแต่พอโหลดเสร็จเป็นคอนเทนต์ที่เก่าที่เล่นไม่ใช่Contentใหม่ | 2023-08-21 | Man | ผ่านแล้ว | Medium |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ publish content โดยให้ Slot1และSlot2 เล่นเฉพาะไฟล์ที่เป็น Video | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือก Test Android 3.เลือกSlot1.ให้เล่น2Content (ไฟล์วีดีโอ) 4.เลือกSlot2.ให้เล่น1Content (ไฟล์วีดีโอ) 5.Publish |  | จอจะเล่น Content ที่เป็นไฟล์ Videoตามลำดับ | Content เล่นปกติแต่ว่า content ของ Slot2ไปกระพริบอยู่Slot1แต่ถ้าใช้ไฟล์ที่เป็นรูปภาพจะเล่นปกติไม่มีปัญหา อาการจะเกิดเมื่อใช้ Contenที่เป็นไฟล์วีดีโอ | 2023-08-16 | Man | ไม่ผ่าน | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ publish content โดยให้ Slot1และSlot2 เล่นเฉพาะไฟล์ที่เป็น Video | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือก Test Android 3.เลือกSlot1.ให้เล่น2Content (ไฟล์รูปภาพ) 4.เลือกSlot2.ให้เล่น1Content (ไฟล์รูปภาพ) 5.Publish |  | จอจะเล่น Content ที่เป็นไฟล์รูปภาพ ตามลำดับ | จอจะเล่น Contentตามลำดับ | 2023-08-22 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Publish content (อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร) | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือก Test Android 3.เลือกSlot1.ให้เล่น2Content (ไฟล์รูปภาพ) 4.เลือกSlot2.ให้เล่น1Content (ไฟล์รูปภาพ) 5.Publish |  | Screenจะอัพโหลด Content นาน | Screenจะอัพโหลด Content นาน | 2023-08-22 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์หลังจากกดปุ่ม Stop/Play | 1.ไปหน้า Screens 2.ไปส่วน Action 3.คลิก Stop/Play |  | Content จะหยุดเล่นและจะเล่นต่อเมื่อคลิกปุ่ม Stop/Play | Content จะหยุดเล่นและจะเล่นต่อเมื่อคลิกปุ่ม Stop/Play | 2023-08-22 | Man | ผ่านแล้ว | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Publish แบบหลาย content | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือกTest Androidman 3.Slot1 เลือกไฟล์ - file_23-01-10_01-46-16 - S__4825094 - Desktop 2019.12.17 - 10.12.59.01 -1587543547_48445 - S__47292431 - p041zqjb - mobile_slide_Revamp-kumamon_cover 4.Slot2 เลือกไฟล์ - 0001-0680_final - Dumb Ways to Die 5.Publish |  | screens จะเล่นContent ตามลำดับ จาก1-7 | หลังจากใส่ Content ให้เล่นหลายๆอัน จะมีอาการรวน เล่นข้าม Content บางครั้งหน้าจอของ Slot1ก็ดำไปเลย และกลับมาเล่นอีกรอบ | 2023-08-22 | Man | ไม่ผ่าน | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.1
|  | เทสต์ Publish แบบหลาย content | 1.ไปหน้าCampaign 2.เลือกCampaign 02 3.Slot1 เลือกไฟล์ -S__4825094 - Dumb Ways to Die 4.Slot2 เลือกไฟล์ 0001-0680_final 5.Publish |  | screens จะเล่นContent ตามลำดับ | มีอาการรวนจอslot2ที่เป็นวีดีโอกระพริบไปทางฝั่งslot1 คอนเทนต์ที่เป็น VDOเริ่มเล่น จะมีอาการกระพริบ | 2023-09-05 | Man | ไม่ผ่าน | High |  |  |  | Model : UGOOS-UM3 Android version : Ver.4.4.2 PushSignage3 Ver: 3.2
่